## Hoja2
# | Actividad | Fecha |  | Responsable | % Terminación
|  | Inicio | Fin
1 | Definición Estándares | 2020-03-19 | 2020-03-19 | Coordinador | 100%
2 | Diseño de Base de Datos | 2020-03-20 | 2020-03-21 | Grupal
3 | Traslado de Proyecto a Java e Implementación de BD
| Diseño de Interfaces Graficas | 2020-02-20 | 2020-03-22 | Diego Vásquez
| Función de Alta | 2020-03-23 | 2020-03-23 | Cristopher
| Función de Baja | 2020-03-23 | 2020-03-23 | Carlos
| Función de Cambios | 2020-03-23 | 2020-03-23 | Moisés
| Función de Búsquedas | 2020-03-23 | 2020-03-23 | Vega
| Función Calcular Nómina | 2020-03-24 | 2020-04-30 | Diego Vásquez
| Función Generar Reporte [Detalle Nómina] | 2020-03-31 | 2020-04-02 | Vega
| Finalización Proyecto | 2020-04-03
Trasladamos el Proyecto a Java con la finalidad de facilitar la labor de conexión de Base de Datos y manipulación de datos y reportes de detalle de nómina. El Diagrama Cero y Contexto se mantienen, unicamene cambia el lugar de desarrollo.